附件

徐州市泉山区适龄儿童及重点人群含麻疹成分疫苗查漏补种活动实施方案

为进一步控制麻疹疫情，扎实做好麻疹防控工作，努力实现消除麻疹目标，根据市疾控中心《关于扎实做好麻疹防控和疫苗接种工作的通知》（徐疾控〔2017〕17号）文件要求，结合我区麻疹发病趋势，决定于2017年3月在全区范围内开展适龄儿童及重点人群含麻疹成分疫苗查漏补种活动，为确保高质量完成工作任务，特制定本实施方案。

一、工作目标

通过开展适龄儿童及重点人群含麻疹成分疫苗查漏补种活动，在短时间内迅速提高人群免疫力，进一步减少易感人群，形成更大范围的免疫屏障，阻断麻疹病毒传播。

1、以乡（镇、街道）为单位，目标应种人群的含麻疹成分疫苗接种率达到95%以上。

2、重点人群和重点单位含麻疹成分疫苗接种率达到95%。

二、目标人群与使用疫苗

1、适龄儿童：主要对象为2010年1月1日至2016年6月30日出生的全省8月龄～6岁儿童（含流动儿童）。对于8月龄～17月龄儿童尚未接种含麻疹成分疫苗者，以及18月龄～6周岁儿童接种含麻疹成分疫苗未达到2剂者，不管其居住地与出生地，凡无含麻疹成分疫苗接种禁忌症的儿童均作为对象。按照江苏省免疫规划程序，使用麻风疫苗或者麻腮风疫苗进行接种。

2、重点人群和集体单位：根据我区近几年麻疹发病情况及趋势，决定对中国矿业大学和徐州市建筑职业技术学院2016届新生，按照知情同意原则接种1剂次麻疹疫苗。

3、含麻疹成分疫苗接种禁忌症及缓种原则。

有下列情况之一的，均为含麻疹成分疫苗接种禁忌症，不能接种含麻疹成分疫苗：

（1）已知对含麻疹成分疫苗所含任何成分过敏；

（2）曾患过敏性喉头水肿、过敏性休克、阿瑟氏反应、过敏性紫癜、血小板减少性紫癜等严重过敏性疾病；

（3）正患急性疾病，严重慢性疾病，或处于慢性疾病的急性发作期；

（4）有免疫缺陷、免疫功能低下或正在接受免疫抑制治疗；

（5）曾患或正患多发性神经炎、格林巴利综合征、急性播散性脑脊髓炎、脑病、癫痫等严重神经系统疾病，或其他进行性神经系统疾病。

有下列情况之一的，暂时不能接种含麻疹成分疫苗，可在以后条件适宜时予以补种：

（1）已注射免疫球蛋白者，至少应间隔3个月以上方可接种含麻疹成分疫苗；在接种含麻疹成分疫苗后，至少间隔2周后方可注射免疫球蛋白

（2）对于应种对象在查漏补种期间，如遇28天内注射过减毒活疫苗者，可暂缓接种，并在间隔满28天后尽快补种含麻疹成分疫苗。

（3）查漏补种期间有感冒、发热等症状，待恢复健康后进行补种。

三、时间安排

本次查漏补种活动分为宣传发动、调查摸底与预约、现场接种、评估验收等四个阶段。现场接种时间为2017年3月中旬，如果还需接种其他免疫规划减毒活疫苗的儿童，应当安排在同一天同时接种。具体安排如下：

1、宣传发动：2017年3月3日之前逐级开展查漏补种活动宣传动员与培训，培训各级所有参加人员，完成应接种人数估算、各种统计报表印发等各项准备工作；以多种形式向群众宣传麻疹疫苗查漏补种活动意义；

2、摸底、预约阶段：2017年3月上旬落实适龄儿童调查摸底、登记与核查工作，做好疫苗分发和冷藏运输等工作，填写并上报表2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动适龄儿童摸底与接种情况登记表，并告知接种时间和接种地点。

3、现场接种阶段：2017年3月中旬，全区统一开展现场接种工作。

4、评估验收阶段：区疾控和基层接种单位在查漏补种活动结束后，开展接种率快速评估，并及时汇总填报相关报表，录入电子表格并逐级上报。

四、技术措施

（一）人员培训

各相关单位须高度重视麻疹疫苗查漏补种活动业务培训，按照本《实施方案》的内容进行具体、详细讲解，完成所有参加查漏补种活动工作人员培训，确保顺利完成查漏补种任务。

（二）目标儿童摸底登记和预约

全面掌握目标儿童人数，提前做好所有应种儿童调查登记工作，是搞好查漏补种活动的前提。要求摸底登记儿童数应超过登记在册建卡儿童数。摸底动员应组织多部门联合完成，卫生部门负责接种疫苗和做好技术指导。摸底调查人员由街道、居委会人员、社区卫生服务机构工作人员和地段医疗机构防保科医生组成；托幼机构的摸底调查工作由班主任老师负责完成。

1、摸底登记方法

（1）入户摸底：散居儿童应由摸底登记人员挨家逐户拉网式摸底调查，将目标儿童分居委会或街道、楼群、分年龄组登记在《摸底与接种情况登记表》，同时给家长发放预防接种知情同意书（通知单），告知家长接种时间和地点，对学龄前儿童应告知家长接种时携带接种证。

（2）托幼机构摸底：在园儿童由托幼机构分年级、分班级提供名单，登记《摸底与接种情况登记表》，由托幼机构将告家长书统一发给学生家长，告知其接种时携带接种证。

（3）人口流动较频繁地区，可根据当地实际，制定切实可行的摸底登记方法。

2、摸底调查时，应重视登记流动儿童。对发现的未建卡、未完成常规免疫接种的儿童，应予补建卡、证，并纳入免疫规划管理。

3、社区卫生服务中心应核查、汇总摸底登记结果，填写《摸底与接种情况汇总统计表》，并根据摸底和应种数、接种点数，计算各接种点每日可接种数，以工作日为单位，制定详细的接种实施时间表，上报区疾控中心。

4、对开展成人接种的两所高校，由校医院配合所辖社区卫生服务中心完成摸底调查工作。

5、区级督导人员要评估摸底调查质量，对未达要求的地方进行补充调查或重新开展摸底登记工作。

（三）疫苗运输和后勤保障

疫苗储存、运输要符合有关法规、规范要求，区级疾控中心和预防接种单位要做好各种物资的分配计划，保证疫苗、注射器合理分配和相关材料印发，避免浪费。区疾控应在查漏补种活动前，将疫苗、注射器等物资发至接种单位。各接种单位应在开展接种前2-3天做好疫苗、注射器、表格等物资接收储存工作，并记录收发情况。

由于本次查漏补种活动工作量大，各地要切实做好人力、物资、车辆等方面后勤保障。为应对可能发生的预防接种异常反应，区级及接种单位应落实异常反应应急处置预案，准备急救药品、救护车等抢救器材，随时处于待命状态。

（四）现场接种方式、接种点及人员配备

1、现场接种方式：一般应安排在社区卫生服务中心的预防接种门诊接种。接种期间如发现未登记在册目标儿童，应作为应种儿童进行登记、接种，并计入应种汇总数。

2、接种点设置：社区卫生服务中心应利用预防接种门诊设置查漏补种接种点；高校接种可以在校医院设置临时接种点，接种点应合理设置等候、登记、接种、观察、疑似异常反应处理等功能分区，按要求配备接种工作所需消毒器材、体检器材、肾上腺素等急救药品、安全注射器材等；要有醒目标记，张贴查漏补种宣传画、横幅、接种禁忌告知等，切实维持好接种现场秩序。

3、接种点人员配备：每个接种点应配备现场组织员、现场记录员、现场接种员、及疑似异常反应处置人员等4类工作人员。现场工作人员数量要根据每天预约接种对象数量进行适当调整。现场组织员负责应种人群通知、接待及接种现场组织工作，负责现场应种人群查漏补种相关政策和知识宣传工作。现场记录员负责询问应种人群健康状况、有无禁忌症；可疑发热应种人群要测量体温，无禁忌症应种人群要核实和接种登记；已接种应种人群要标记。现场接种员须由经过培训且考核合格，具备预防接种人员资质医护人员担任，负责应种人群接种，并在接种前再次询问禁忌症情况。接种现场还须备有急救药品和1-2名临床医生，负责处置疑似异常反应。

（五）设立巡回搜索组

在各城市社区，根据人口数量设立巡回搜索组，在查漏补种集中接种后期，分片包干负责搜索辖区适龄儿童和重点人群，并通知其到指定地点接种。集贸市场、车站、码头、城郊结合部都要设立巡回搜索组，反复巡回搜索未接种适龄儿童和重点人群，通知其到指定地点接种。

（六）现场接种

1、核实接种对象。接种工作人员应查验接种对象预防接种史，核对受种者姓名、性别、出生年月日，确认是否为本次查漏补种对象。对因有接种禁忌而不能接种者，工作人员应对其监护人提出医学建议，告知预防麻疹相关知识，并在接种卡和接种证记录。对应缓种者，医疗卫生人员应交代补种地点和时间。

2、接种前告知和健康状况询问。接种工作人员实施接种前，应告知受种者或其监护人所接种含麻疹成分疫苗的作用、禁忌、不良反应及注意事项。同时询问受种者健康状况及是否有接种禁忌等情况，对可疑发热人群应测量体温，并如实记录告知和询问情况，由受种者或其监护人在告知书上签字。托幼机构儿童，可提前下发接种前告知书，并请儿童监护人签字。

3、实施接种并做好登记。实施受种对象疫苗接种并做好接种登记，所有接种必须保证疫苗在冷藏保存条件下，接受接种后须休息观察30分钟后方可离开接种点，儿童须将接种记录登记到预防接种证上。无证或未带接种证的应种儿童应做好记录，查漏补种结束后及时予以补证或补登。

4、严格安全注射措施。要按照《预防接种工作规范》要求，在疫苗接种中、接种后严格执行安全注射规定。本次查漏补种使用一次性注射器，必须做到“一人一针一管”。注射器领发、使用和销毁要登记并指定专人管理。所有使用过的注射器须放入专用容器，统一回收交指定单位销毁和处理。

（七）疑似预防接种异常反应监测和处理

在开展查漏补种过程中，一旦发现疑似预防接种异常反应，要按照《预防接种工作规范》、《预防接种异常反应鉴定办法》和《全国疑似预防接种异常反应监测方案》要求，及时报告、调查、诊断和处理。如出现群体性心因性反应或其它不良反应的，要立即按照《徐州市群体性预防接种异常反应事件卫生应急处理预案》进行报告和应急处理。严重疑似异常接种反应，要遵照“先临床救治、后调查诊断”原则，做到早期、正规、系统治疗。疾控中心、接种单位应当向受种者或其监护人做好疑似预防接种异常反应的沟通解释工作。各地按照及时、公开、透明原则，统一发布相关信息。

五、组织保障

1、组织领导。在区政府统一领导下，区疾控中心要加强技术指导，做好查漏补种活动的实施与管理工作；制定详细实施方案、工作计划并组织落实。区级疾控中心负责辖区查漏补种活动技术指导和督导检查。社区、预防保健组织负责实施现场接种。

2、经费保障。含麻疹成分疫苗查漏补种全部免费接种，不收取受种者任何费用。中央财政和地方财政共同承担查漏补种活动经费。中央财政和省财政安排专项资金购置疫苗、注射器等。区级财政负责保障查漏补种工作经费，查漏补种活动的宣传培训、摸底调查、督导检查等工作经费纳入单位部门预算，基层接种人员补助通过城乡基本公共卫生服务专项资金统筹解决。

六、督导

各单位要成立工作督导组，采取巡回督导和定点督导相结合方法，在查漏补种活动接种前、接种现场和接种后的各个环节进行督导工作，确保查漏补种质量。督导内容包括查漏补种活动的组织实施、社会宣传、人员培训、后勤保障、摸底调查及现场接种质量等。接种前督导，要重点督导应种儿童摸底登记、宣传、培训、物资和接种准备情况；现场接种阶段督导，要重点了解摸底调查质量、现场接种工作组织情况、知晓率等情况；查漏补种后期评估阶段督导时，重点督查接种率快速调查、资料整理、汇总和报告质量等情况。各级督导组在督导活动中，要及时向被督导单位反馈督导结果，以便及时纠正和妥善解决问题。

七、评估

1、现场接种前，各级督导员要评估前期宣传动员、摸底登记情况，评价知晓率调查和摸底调查质量。

2、现场接种完成后，要组织快速评估接种率。快速评估重点是易被漏种人群和区域，如农场、工矿企业、流动人口聚居地、边远地区和常规免疫管理薄弱的城郊结合部等区域。区级负责快速评估接种单位接种率，随机抽取3个接种单位，每个接种单位抽查一个街道居委会中10名儿童、1所托幼机构中10名儿童、1处集贸市场或城郊结合部10名儿童，合计90名。3.如儿童在现场接种期间不在本地，也要调查但不计入统计结果。判定接种结果以儿童或儿童家长回忆，并核查接种记录为准。评估中发现未按要求接种儿童，应登记并通知其家长带领儿童到指定地点补种。

4.完成快速评估后，要及时汇总分析资料，接种率低于95%的重点人群和重点单位，要认真分析原因，及时继续组织，确保接种率高于 95%。

八、资料收集和上报

本次活动现场接种日程安排表（表6）于3月10日前上报，接种情况将进行日报告（表7）。

本次查漏补种活动结束后，各单位应进行全面总结，包括组织动员、经费保障、宣传发动、业务培训、疫苗供应、冷链运转、摸底登记、现场接种、异常反应监测、督导评价、接种率调查、数据汇总等各方面，并按要求逐级上报总结报告；摸底登记表格表1-2（应种）、1-3、5-2（应种）于3月10日前上报，接种统计表格表1-2、1-3、表2和表5-2于3月24日前上报至区疾控中心。同时整理存档本次活动相关文件、宣传、培训、接种报表等资料。

附录：

1. 徐州市泉山区适龄儿童及重点人群含麻疹成分疫苗查漏补种活动领导小组等组织

2. 预防接种知情同意书（麻风/麻腮风疫苗）

3. 表1-1 2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动适龄儿童摸底与接种情况登记表

4. 表1-2　2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动应种与实际接种情况汇总统计表

5. 表1-3  2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动前期准备及摸底调查相关信息汇总表

6. 表2  2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动AEFI报告情况统计表

7. 表3-1  2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动前期督导表

8. 表3-2  2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动现场督导表

9. 表4  2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动接种率快速评估调查表

10. 表5-1　2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动成人摸底与接种情况登记表

11. 表5-2　2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动成人接种情况汇总统计表

12. 表6 2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动现场接种日程安排表

13. 表7 2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动日报表

附录1

徐州市泉山区适龄儿童及重点人群含麻疹成分疫苗查漏补种活动

领导小组等组织

1、徐州市泉山区适龄儿童及重点人群含麻疹成分疫苗查漏补种活动领导小组

组  长： 周  毅    区疾病预防控制中心主任

成  员： 刘  云    区卫计委社卫科科长

祁  伟   区疾病预防控制中心副主任

刘晓静  区疾病预防控制中心急传科科长

2、徐州市泉山区适龄儿童及重点人群含麻疹成分疫苗查漏补种活动技术指导组

组  长：周  毅   区疾病预防控制中心主任  
成  员：祁  伟   区疾病预防控制中心副主任  
　　　  刘晓静   区疾病预防控制中心急传科科长  
　　　  刘  静　区疾病预防控制中心急传科副科长

徐艳梅    区疾病预防控制中心副主任医师

沈  雯   区疾病预防控制中心主管医师

3、徐州市泉山区适龄儿童及重点人群含麻疹成分疫苗查漏补种活动接种反应处理组

组  长：祁  伟   市疾病预防控制中心副主任

成  员： 刘晓静   区疾病预防控制中心急传科科长  
　　　   刘  静　区疾病预防控制中心急传科副科长

徐艳梅   区疾病预防控制中心副主任医师

沈  雯  区疾病预防控制中心主管医师

吴  昊   徐州市第一人民医院 主任医师

袁宝强   徐州医学院附属医院 主任医师

安新江   徐州市儿童医院     主任医师

张瑞梅   徐州市传染病医院   主任医师

- 徐州市泉山区适龄儿童及重点人群含麻疹成分疫苗查漏补种活动巡回督导组 
督导组         巡回督导地区 
周  毅      泰山社区、泰山南社区、翟山社区、奎山社区、

- 泉山社区、永安社区、和平社区

- 祁  伟     湖滨社区、段庄社区、开元社区、城西社区、

- 西苑社区、城北社区、庞庄社区

5、徐州市泉山区适龄儿童及重点人群含麻疹成分疫苗查漏补种活动定点督导组

定点督导组        　      定点督导地区和单位 
 刘晓静、郁  波　   开元社区、城西社区、城北社区、庞庄社区

刘  静、张永梅    湖滨社区、段庄社区、西苑社区、和平社区、永安社区
 沈  雯、 郝梦园　 泰山社区、泰山南社区、翟山社区、奎山社区、泉山社区

附录2

含麻疹成分疫苗预防接种知情同意书

各位受种者：

您好！麻疹是一种常见严重危害身体健康的急性呼吸道传染病，易并发肺炎、脑炎、心肌炎、喉炎等，甚至死亡。

接种含麻疹成分疫苗含麻疹成分疫苗是预防麻疹最有效的办法。为了实现我国消除麻疹的目标，根据国家卫生计生委和省卫生计生委的要求，我们将会免费为您注射一针含麻疹成分疫苗。

预防接种前，请您务必如实提供本人身体健康状况。如果您有以下情况，不能接种含麻疹成分疫苗：

（1）已知对该疫苗所含任何成分，包括辅料以及抗生素过敏者（如对硫酸庆大霉素或硫酸卡那霉素过敏，或曾患过敏性喉头水肿、过敏性休克、阿瑟氏反应、过敏性紫癜、血小板减少性紫癜等严重过敏性疾病者。

（2）患急性疾病，严重慢性疾病，慢性疾病的急性发作期和发热者。

（3）免疫缺陷、免疫功能低下或正在接受免疫抑制治疗者。

（4）曾患或正患多发性神经炎、格林巴利综合征、急性播散性脑脊髓炎、脑病，未控制的癫痫等严重神经系统疾病，或其他进行性神经系统疾病者。

接种疫苗后，请在接种场所留下观察30分钟！含麻疹成分疫苗安全性很好，少数人接种后24小时内可能出现注射部位轻微红肿、疼痛，多数情况下2-3天可自行消失；1-2周内，可能出现一过性发热反应，一般持续1-2天可自行缓解；6-12天内，少数人可能出现一过性皮疹，一般不超过2天可自行缓解，通常不需特殊处理，必要时可对症治疗。如出现较严重的身体不适症状，请及时到医院就诊。

如果您有以下情况，暂时不能接种含麻疹成分疫苗，可在以后条件适宜时予以补种：

（1）3个月内接种过免疫球蛋白。

（2）近期注射过含麻疹成分疫苗或其他减毒活疫苗，需间隔1个月后补种；（3）接种前1周内有感冒、发热等症状，待恢复健康后进行补种。

请您于    年   月   日，带本通知单到                 接种含麻疹成分疫苗。如有接种证，请携带好接种证。

1.同意接种 2.不同意接种

如同意接种，预约接种日期：2017年   月   日。

受种者签字：          联系电话：

泉山区疾病预防控制中心          2017年3月    日

（本通知单由接种单位保存2年）

附录3

表1-1　2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动适龄儿童摸底与接种情况登记表

省          市          县(区)          乡(镇、街道)            村(居委会) ；        学校       幼儿园

摸底登记员：                         登记时间：          年         月       日                          接种员：

| 编号 | 家长 姓名 | 儿童 姓名 | 出生日期[1] （年/月/日） | 现住址 （联系电话） | 户籍地[2] |  | 本次 接种日期 | 免疫史情况 |  |  |  | 是否本次活动对象 | 本次未种原因[3] | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 本县 | 外地 |  | 0剂次 | 1剂次 | ≥2剂次 | 不详 |  |  |  |

[1]出生日期：为公历。   [2]户籍地：本县划√；外地，本市其他县=1，本省其他市=2，其他省=3。[3]未种原因：接种时外出=1，接种禁忌=2，缓种（临时接种禁忌）=3，家长拒绝接种=4，其他=5 请注明。如在其它门诊接种，请在备注中注明。[4]为便于接种时的查找、登记和后期统计汇总，摸底时在同一村（居民委）可将相同出生年份的儿童登记在一起。

附录4

表1-2　2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动应种与实际接种情况汇总统计表

省         市       县（区）         乡（镇、街道）       填表人：               填表日期：      年    月    日

| 儿童出生 年份 | 本次活动应种人数[1] |  |  | 本次活动实种人数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本县户籍儿童 | 外地户籍儿童 | 合计 | 本县户籍儿童 | 外地户籍儿童 | 合计 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注： [1]应种人数为辖区内所有目标儿童数。

附录5

表1-3  2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动前期准备及摸底调查相关信息汇总表

（各级通用）

省         市       县（区）   报告单位：                 填表人：                          填表日期：      年    月    日

| 单位 | 国标 编码 | 组织动员情况 |  |  |  |  |  | 疫苗/注射器 |  | 目标人群摸底数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是否发文及发文机构 [1] | 是否下发技术方案 [2] | 是否成立领导小组 [3] | 是否召开启动会 [4] | 是否成立AEFI处理小组 [5] | 是否成立技术指导组[5] | 疫苗采购/接收数）（人份） | 注射器采购/接收数（支） | 本县户籍儿童 | 外地户籍儿童 | 合计 |
| 合计(本级) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注[1]是否发文及发文机构:0=未发文，1=政府/办公厅，2=多厅局联合，3=卫生厅/局，4=其他。[2]是否下发技术方案：0=未下发，1=政府/办公厅,2=卫生行政部门,3=疾控部门,4=其他。[3]是否成立领导小组：0=未成立，1=政府部门成立，2=卫生行政部门，3=疾控部门成立，4=其他。[4]是否召开含麻疹成分疫苗启动会：0=未召开，1=政府部门召开，2=卫生行政部门召开，3=疾控部门召开，4=其他。00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

省、市、县、乡000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000[5]0=否，1=是。

附录6

表2  2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动AEFI报告情况统计表

| AEFI分类 | 临床诊断 | 例数 | 发生率（1/100万） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般反应 | 发热(37.1-37.5℃) |  |  |
|  | 发热(37.6-38.5℃) |  |  |
|  | 发热(≥38.6℃) |  |  |
|  | 其它(不伴发热) |  |  |
| 异常反应 | 过敏性皮疹 |  |  |
|  | 过敏性休克 |  |  |
|  | 过敏性喉头水肿 |  |  |
|  | 血管性水肿 |  |  |
|  | 过敏性紫癜 |  |  |
|  | 血小板减少性紫癜 |  |  |
|  | 阿瑟氏反应 |  |  |
|  | 其它过敏反应 |  |  |
|  | 热性惊厥 |  |  |
|  | 癫痫 |  |  |
|  | 臂丛神经炎 |  |  |
|  | 多发性神经炎 |  |  |
|  | 格林巴利综合征 |  |  |
|  | 脑病 |  |  |
|  | 其他异常反应 |  |  |
| 接种事故 | 局部化脓性感染 |  |  |
|  | 全身化脓性感染 |  |  |
|  | 其他接种事故 |  |  |
| 偶合症 | 偶合症例数 |  |  |
| 心因性反应 | 晕厥(晕针) |  |  |
|  | 癔症 |  |  |
|  | 其他心因性反应 |  |  |
| 待定 | 待定AEFI例数 |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 疫苗质量事故 | 疫苗质量事故起数 |  |  |
| 死亡例数 | AEFI相关死亡 |  |  |
|  | 偶合死亡 |  |  |

附录7

表3-1  2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动前期督导表

（省、市、县级）

被督导单位： _____市_____县(区)_____乡(镇、街道)______(疾控中心    接种点)

单位负责人：

| 内 容 | 结果 |
| --- | --- |
| 一、组织领导 |  |
| 1．是否成立含麻疹成分疫苗查漏补种领导小组？(以领导小组的人员名单为准) |  |
| 2．领导小组成员是否参加了具体活动？如是，请列出哪类活动：____(启动、培训、宣传、社会动员等。) |  |
| 3．在查漏补种开展之前是否已经完成了部门协调、协作？ 哪些部门参与本次查漏补种活动： |  |
| 4．是否有足够的人员参加含麻疹成分疫苗的查漏补种活动？(根据现场了解和登记的人员名单) |  |
| 5．工作经费落实情况：本级经费：________元，上级下拨经费_________元。 是否满足需要？所辖（ ）个市（ ）个县中，有（ ）个市（ ）个县解决工作经费。 |  |
| 二、社会动员 |  |
| 6．是否召开了有政府官员和其它各部门参加的含麻疹成分疫苗查漏补种的社会动员会？(以动员会的会议记录和政府发布的文件为准) |  |
| 7．是否进行了电视、广播和报纸宣传（任意一项均可记录）？(以相关实物为准） |  |
| 8．是否分发（或在接种点张贴）查漏补种有关的宣传画或宣传单？(以宣传画或宣传单的分发记录为准，接种点以宣传画的张贴和宣传单的发放为准) |  |
| 9．是否在本级悬挂横幅和张贴标语？（以相关实物为准） |  |
| 10．群众是否知晓含麻疹成分疫苗查漏补种的具体时间和目标人群？ (根据该接种点位置，在城区、乡镇或市场等地随机询问5人，如果5人都能够正确回答查漏补种的具体日期和目标人群，有关人员有无进行摸底调查，则选“是”；至少有1人不能够正确回答则选“否”) |  |
| 三、实施计划 |  |
| 11．是否已制订了明确的实施计划? （实施计划的内容包括目标数量、疫苗数量、参加人员、交通工具、冷链、安全注射以及废弃物的管理） |  |
| 12. 是否该单位按照既定实施计划的时间安排完成各项内容？ |  |
| 13．是否针对边远地区或特殊人群的目标儿童做好充分的接种安排？ |  |
| 14．查漏补种所需资金是否充足？(比较实施计划中的预算和实际最终收到的经费数额) |  |
| 四、人员培训 |  |
| 15．是否在规定的时间内完成了本级参与查漏补种活动人员培训（以培训会议签到簿名单为准）？ 培训后，县卫生行政部门是否对培训的临时人员授予预防接种资质？ |  |
| 16．是否在规定的时间内完成了下级工作人员关于查漏补种的培训？（以培训会议签到簿名单为准） |  |
| 17．培训内容是否遵照实施方案的内容？ |  |
| 五、物资分配 |  |
| 18.本级冷链设备是否满足查漏补种期间疫苗运输、储存的需要？是否有解决冷链不足的可行性计划？ 经本级分发到含麻疹成分疫苗总剂次数：____,本级可供强化使用的冷链设备容积______升，其他方式临时解决的冷链容积： 升。 |  |
| 19．是否含麻疹成分疫苗和配套数量的稀释液已经分发完毕？(以疫苗领发登记中含麻疹成分疫苗和稀释液的记录、及接种单位实际含麻疹成分疫苗和稀释液的数量为准) |  |
| 20．冰箱、冰柜是否有完整的、正确的温度记录？ |  |
| 21．是否就含麻疹成分疫苗查漏补种过程中交通工具进行充分的安排?(包括疫苗运输、更换冰排、督导) |  |
| 22．关于冰排的重新冻制是否已经做好充分的安排？ |  |
| 23．使用后的自毁型或一次性注射器、其它医疗废弃物的处理，是否已经做好充分安排？(各级都应根据工作的需要制订废弃物管理的计划，指定废弃物集中回收、处理单位，并安排经过专业培训的人员完成该项工作) |  |
| 六、摸底、现场布置等 |  |
| 24．接种点的布置是否符合要求？ 辖区共设置固定接种点（）个、临时接种点（ ）个、流动接种组（ ）个 |  |
| 25．是否成立查漏补种接种副反应处理小组？ |  |
| 26．接种点是否准备急救药品？ |  |
| 27．是否向下级派出足够的查漏补种活动督导员？ |  |
| 28．是否对应种人群进行了摸底调查登记？ 辖区共分发接种通知单（ ）份 |  |
| 29．是否对下级查漏补种摸底质量进行了评估，且结果达到要求？ |  |

督导意见:

存在的主要问题

解决建议

督导员              工作单位             督导日期       年    月    日

附录8

表3-2  2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动现场督导表

被督导单位： _____市_____县(区)_____乡(镇、街道)______(接种点)

接种点负责人：                    工作人员数：

| 内 容 | 是 | 否 |
| --- | --- | --- |
| 一、冷链 |  |  |
| 1．如果含麻疹成分疫苗和稀释液储存在冰箱中，查看该接种单位最近一个月的温度记录表，确认含麻疹成分疫苗是否储存在2oC～8oC？ |  |  |
| 2.如果含麻疹成分疫苗和稀释液储存在冷藏箱中，查看冰排是否处于未溶化状态? |  |  |
| 3．根据接种计划，接种点有足够的含麻疹成分疫苗和专用稀释液？ |  |  |
| 4．一次性注射器的数量与含麻疹成分疫苗的人份数是否按1：1配备? |  |  |
| 二、接种点的组织 |  |  |
| 5．该接种点空间、采光、取暖等硬件是否符合接种基本要求？现场是否拥挤？ |  |  |
| 6．是否安排巡回检查组/督导员负责该接种点的工作？ |  |  |
| 7．接种点分工是否合理? |  |  |
| 8．该接种点是否有足够的桌椅供参与人员使用？ |  |  |
| 9．接种点是否张贴接种禁忌证的通知？ |  |  |
| 三、接种记录 |  |  |
| 10.接种点前期是否开展摸底登记？ |  |  |
| 11．该接种点能否正确登记适龄儿童和重点人群含麻疹成分疫苗查漏补种的接种信息？（核实原始登记的内容） |  |  |
| 四、预防接种异常反应的监测 |  |  |
| 12．在该接种点是否有疑似预防接种异常反应的登记表格? |  |  |
| 13．该接种点的疑似预防接种异常反应登记员是否知晓何种类型的异常反应需要报告？ |  |  |
| 14．接种点的医生是否准备了肾上腺素等急救药品？ |  |  |
| 15．接种点的医生是否知晓如何处理疑似预防接种异常反应? |  |  |
| 16．工作实施期间是否发生了疑似预防接种异常反应？ |  |  |
| 17．若有，是否按规定及时上报？ |  |  |
| 五、安全接种 |  |  |
| 18．接种点的医生能否正确使用注射器? |  |  |
| 19．注射器使用后，是否出现回盖针冒的现象? |  |  |
| 20．接种前是否询问儿童的健康情况，并对可疑发热儿童测量体温？ |  |  |
| 六、接种过程 |  |  |
| 21．接种部位消毒是否正确?（尤其不允许用碘酒消毒） |  |  |
| - 开启疫苗操作是否正确？是否准确吸取和注射0.5 ml的含麻疹成分疫苗? |  |  |
| 23. 注射部位是否是上臂三角肌? 疫苗是否经皮下注射? |  |  |
| 24.接种后是否观察30分钟？ |  |  |
| 七、废弃物的管理 |  |  |
| 25．是否有废弃物处理计划？ |  |  |
| 26．使用后的注射器及医疗废物是否正确处理？ |  |  |
| 八、宣传动员 |  |  |
| 27．接种点是否有明显的查漏补种的标志？ |  |  |
| 28．接种点至少有一幅宣传画或宣传标语 |  |  |
| 29．儿童家长是否被提醒在含麻疹成分疫苗查漏补种后，继续完成常规免疫其它疫苗的接种? (观察接种完成后，儿童家长是否被提醒，或在接种证上预约下次接种的时间) |  |  |
| 30．该社区是否利用各种宣传媒介通知了查漏补种开展的时间、地点、目的等? |  |  |
| 九、家长知晓率 |  |  |
| 31．根据该接种点位置，在城区、乡镇或市场等地随机调查5名儿童家长对查漏补种知晓情况（针对疾病、接种时间地点、获得信息途径、活动的意义等）如果5人都能够正确回答则选“是”，至少有1人不能够正确回答则选“否” |  |  |

督导意见：

存在的主要问题：

解决建议：

督导员                 工作单位                   督导日期       年    月    日

附录9

表4  2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动接种率快速评估调查表

调查地点:     市     县     乡     村  调查日期：    年   月   日  调查人：

调查地点类型   1.农村    2.城区  3.学校_______     4.集贸市场    5.其它

| 序号 | 姓名 | 出生 日期 | 年龄分组[1] |  |  | 户籍地[2] |  | 本次活动前含麻疹成分疫苗免疫史(剂次)[3] |  |  |  | 本次活动是否接种 |  | 本次接种地点 /接种单位 | 本次未接种原因[4] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 本县 | 外地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 2 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 3 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 4 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 5 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 6 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 7 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 8 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 9 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 10 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 11 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 12 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 13 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 14 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 15 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 16 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 17 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 18 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 19 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 20 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 21 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 22 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 23 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 24 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 25 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 26 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 27 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 28 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 29 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 30 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |
| 31 |  |  | A | B | C |  |  | 0 | 1 | ≥2 | 不详 | 是 | 否 |  |  |

[1]年龄分组：A：8个月～17月龄  B：18～4岁 C：5～6岁；[2]户籍地根据户籍是否在本县区作为判定标准，本地划√；外地：本市其他县=1，本省其他市=2，其他省=3；[3]入户调查6岁及以下儿童需要查证、卡；免疫史以证、卡、学校查验记录为准，无卡证为不详。非入户调查了解既往含含麻疹成分成分疫苗接种史；[4]未接种原因：①不知道要接种 ②不知道地点 ③没时间 ④拒绝接种 ⑤接种点太远 ⑥外出 ⑦接种禁忌 ⑧其它请注明。

附录10

表5-1　2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动成人摸底与接种情况登记表

省          市          县(区)          乡(镇、街道)            村(居委会) ；

摸底登记员：                         登记时间：          年         月       日                          接种员：

| 编号 | 姓名 | 工作单位 | 出生日期[1] （年/月/日） | 联系电话 | 既往接种史（有/无）[2] | 本次接种时间 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

[1]出生日期：为公历。   [2]有=1，无=2

附录11

表5-2　2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动成人接种情况汇总统计表

省         市       县（区）         乡（镇、街道）

填表人：               填表日期：      年    月    日

| 接种单位 | 应种人数[1] | 实种人数 |
| --- | --- | --- |

注： [1]应种人数为单位内所有目标人群。

附录12

表6 2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动现场接种日程安排表

（           单位）

| 接种单位 | 具体接种时间安排 |
| --- | --- |

附录13                           表7 2017年含麻疹成分疫苗查漏补种活动日报表

（           社区）

| 单位 | 接种情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | AEFI总报告数 |  | 严重AEFI报告例数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 适龄儿童（2010年1月1日至2016年6月30日） |  |  | 重点人群与集体单位 |  |  | 合计 |  |  | 当天报告数 累计 | 累计报告数 | 过敏性休克 |  | 过敏性喉头水肿 |  | 过敏性紫癜 |  | 血小板减少性紫癜 |  | 其他 |  |
|  | 摸底登记数 | 当天接种人数 | 累计接种人数 | 应种数 | 当天接种人数 | 累计接种人数 | 摸底应种数 | 累计实种数 | 当天 |  |  | 当天 | 累计 | 当天 | 累计 | 当天 | 累计 | 当天 | 累计 | 当天 | 累计 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |